## Ligero
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA PAGINA WEB DEL COLEGIO CAMINOS DEL SABER
RIWI |  |  |  |  | Leyenda: | Según lo previsto |  |  |  |  | Riesgo bajo |  |  |  |  | Riesgo medio |  |  |  | Riesgo alto | Sin asignar
Juan Camilo Chaparro, Valentina Duarte
Fecha de inicio del proyecto: | 2023-10-25 |  |  |  |  | Octubre | [6 empty] | Noviembre
[6 empty] | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1900-01-31 | 1900-02-01 | 1900-02-02 | 1900-02-03 | 1900-02-04 | 1900-02-05 | 1900-02-06
Descripción del hito | Categoría | Asignado a | Progreso | Inicio | Días | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m
Análisis previo
Elección de la temática | Según lo previsto | Juan, Valentina | 100% | 2023-10-25 | 1 | bar: m
Lluvia de ideas | Según lo previsto | Juan, Valentina | 100% | 2023-10-25 | 1 | bar: m
Recopilación de la información | Según lo previsto | Juan, Valentina | 100% | 2023-10-26 | 2 | bar: m to j
Definición de propósito, publico ideal | Según lo previsto | Juan, Valentina | 100% | 2023-10-26 | 2 | bar: m to j
Investigación de metas y servicios | Según lo previsto | Juan, Valentina | 100% | 2023-10-26 | 1 | bar: j
1ra entrega | Según lo previsto |  | 100% | 2023-10-26 | 1 | bar: j
Requisitos del cliente
Investigación previo para realizar propuestas al cliente | Objetivo | Juan | 100% | 2023-10-27 | 1 | bar: v
Entrevista para conocer los requerimientos del cliente | Según lo previsto | Valentina | 100% | 2023-10-27 | 1 | bar: v
Definición de objetivos | Según lo previsto | Juan, Valentina | 100% | 2023-10-28 | 2 | bar: v to s
Lineamiento de requerimientos | Según lo previsto | Juan, Valentina | 100% | 2023-10-29 | 3 | bar: v to d
Planificación del desarrollo web
Realización mapa del sitio | Según lo previsto | Juan | 100% | 2023-10-28 | 2 | bar: v to s
Maquetar la interfaz de usuario | Según lo previsto | Juan, Valentina | 100% | 2023-10-28 | 2 | bar: v to s
Plazos del proyecto | Según lo previsto | Juan, Valentina | 100% | 2023-10-28 | 1 | bar: s
Realización diagrama de Gantt | Objetivo | Valentina | 100% | 2023-10-29 | 1 | bar: d
2da entrega | Riesgo bajo |  | 100% | 2023-11-03 | 1 | bar: l
Desarrollo de la pagina web
Codificación con HTLM | Riesgo medio | Juan, Valentina | 30% | 2023-10-29 | 6 | bar: d; m to s
Codificación con CSS | Riesgo medio | Juan, Valentina | 30% | 2023-10-29 | 7 | bar: d; m to d
3ra entrega | Riesgo medio |  | 40% | bar: v
Control de calidad
Evaluar respuesta de la pagina | Riesgo medio | Juan | 0% | 2023-11-04 | 1 | bar: s
Prueba de errores | Riesgo medio | Valentina | 0% | 2023-11-05 | 1 | bar: d
Aceptación de usuario y entrega
Realización videos presentación | Objetivo | Juan, Valentina | 0% | 2023-11-05 | 2 | bar: d to l
Entrega de proyecto y sustentación | Objetivo | Juan, Valentina | 0% | 2023-11-07 | 1 | bar: m